| Управление образования администрации Манского района |
| --- |
|  | ПРИКАЗ |  |
| «21» апреля 2014 г № 32 |
| с.Шалинское |

Об утверждении плана  по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в дошкольных образовательных учреждениях Манского района

на 2014-2016 годы

В целях обеспечения реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования дошкольного образования», ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий (далее План) по обеспечению введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях  Манского района (приложение №1).

- Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ДО (приложение №2).

- Ведущему специалисту управления образования (Булахова Е.Ю.):

3.1.организовать подготовительную работу по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Манского района;

3.2.обеспечить проведение мониторинга по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Манского района.

4. МБУ ММЦ (Прокопчук О.В.) обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях.

5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений обеспечить:

5.1. выполнение мероприятий Плана;

5.2.разработку плана дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО в соответствии с прилагаемым Планом;

5.3. провести необходимые мероприятия по подготовке к введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста управления образования Булахову Е.Ю.

Руководитель управления                           Толмачева Т.П.

С приказом ознакомлены:

Булахова Е.Ю.

Прокопчук О.В.

Куннари Д.Б.

Кузовлева О.А.

Шпигер В.В.

Машарова И.В.

Патрикеева Т.В.

Приложение к приказу №1

от 21.04.2014 г № 32

План  по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в дошкольных образовательных учреждениях Манского района

на 2014-2016 годы

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 1.1 | Подготовка приказа, регламентирующих введение ФГОС ДО | Апрель 2014 | УО |
| 1.2 | Подготовка документации для участия в краевом конкурсе «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | Май 2014 | УО, ММЦ |
| 1.3 | Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих финансовое обеспечение введения ФГОС ДО, внесение изменений, дополнений в действующие нормативные правовые акты | до сентября 2014 | УО, МБДОУ |
| 1.4 | Разработка основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом региональных особенностей на основе методических рекомендаций. | Май-август 2014 | ММЦ, МБДОУ |
| 2.Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Участие в краевых семинарах - совещаниях «О введении в Красноярском крае ФГОС ДО» | В соответствии с краевым планом | УО |
| 2.2 | Организация и проведение мониторинга готовности (образовательная среда) дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО. | Май-сентябрь 2014 | УО, ММЦ, МБДОУ |
| 2.3 | Проведение цикла совещаний, семинаров, тематических консультаций и др. форм методической работы по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение года | УО, ММЦ |
| 2.4 | Семинар для педагогических и руководящих работников ДОУ: -ФГОС ДО: создание развивающей предметно — пространственной среды; -ФГОС ДО: требования к психологи-педагогический условиям реализации основной общеобразовательной программы; -ФГОС ДО: требования к кадровым условиям реализации стандарта; -ФГОС ДО: требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы | Май 2014 | УО, ММЦ |
| 2.5 | Проведение методических дней по заявкам дошкольных образовательных учреждений. | В течение года | ММЦ, пилотные ДОУ |
| 2.6 | Методическое сопровождение ДОУ введения ФГОС ДО. | Сентябрь 2014 – декабрь 2016 | ММЦ, пилотные ДОУ |
| З.Финансово — экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 3.1 | Определение финансовых затрат ДОУ (объём, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | До сентября 2014 | МБДОУ |
| 4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 4.1 | Анализ готовности педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО. Анкетирование среди педагогических работников ДОУ «Готовность педагогов к работе в условиях ФГОС ДО». | Май-июнь 2014 | ОУ, ММЦ |
| 4.2 | Корректировка запросов дошкольных образовательных организаций на повышение квалификации, корректировка заказа на курсы повышения квалификации | Май 2014 | ММЦ, МБДОУ |
| 4.3 | Поэтапная подготовка педагогических и управляющих кадров к переходу на ФГОС ДО. | В соответствии с планом курсовой подготовки | ММЦ, МБДОУ |
| 4.4 | Оказание адресной методической помощи дошкольным образовательным организациям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО | Постоянно | ММЦ |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 5.1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет (ИПК и ПП РО, КПК №2 и др.) | В течение года | УО, ММЦ |
| 5.2. | Размещение методических материалов в целях распростанения положительного опыта по введению ФГОС ДО на сайтах ДОУ. | В течение года | ММЦ |
| 5.3. | Информирование родителей воспитанников и всех заинтересованных лиц о переходе на ФГОС ДО посредством СМИ, сайтов ДОУ, родительских собраний и др. | Май 2014 г | МБДОУ |
| 6. Материально - техническое обеспечение внедрения ФГОС |
| 6.1. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО. | Май-июнь 2014 | МБДОУ |
| 6.2. | Определение необходимых средств обучения и воспитания, материалов (в т.ч. расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. | Май-июнь 2014 | МБДОУ |
| 6.3 | Разработка планов — графиков поэтапного укрепления материально — технической базы ДОУ в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса. | В течение года | МБДОУ |
| 6.4 | Проведение работ по укреплению материально — технической базы ДОУ в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса. | В течение года | МБДОУ |

Приложение к приказу №2

от 21 04.2014 г № 32

Состав рабочей группы по введению

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Манского района

Председатель – Толмачева Т.П., руководитель управления образования

Члены рабочей группы:

Булахова Е.Ю., ведущий специалист управления образования

Прокопчук О.В., директор МБУ ММЦ

Романова Р.В., методист  МБУ ММЦ

Шпигер В.В., заведующая МБДОУ детский сад «Журавушка»